## Hoja1
Cronograma de trabajo para el proyecto "Flautaoke" |  |  |  | Feb. |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Setiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Semana
Tarea | Responsable | Duración | Plazo | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Reunión de coordinación | Todos | bar: Semana 3 8
Grabación de las canciones y notas musicales | Carlos
Elaboración de los videos | Sonia | bar: Semana 1 18 to Semana 3 20; Semana 1 23 to Semana 3 25; Semana 3 29 to Semana 2 32; Semana 1 36 to Semana 2 37; Semana 1 40 to Semana 2 41; Semana 1 45 to Semana 2 46; Semana 2 50 to Semana 3 51
Elaboración de partituras dinámicas | Edgar y Montse | bar: Semana 4 17; Semana 5 22; Semana 4 26; Semana 4 30; Semana 5 35; Semana 4 39; Semana 5 44; Semana 1 49; Semana 3 51
Rediseño, revisión y ajuste del logo | Marco | bar: Semana 3 8
Conceptualización de los niveles de dificultad | Edgar y Montse | bar: Semana 4 9
Diseño, rev. y ajuste de niveles de dificultad | Marco | bar: Semana 1 10
Elaboración de plantillas para info de canciones | Luis y Óscar | bar: Semana 3 8
Revisar y actualizar el repertorio | Edgar y Montse | bar: Semana 4 9
Información de las carac. técnicas de los botones. | Luis y Óscar | bar: Semana 1 10 to Semana 2 11
Diseño gráfico de botoneras y controladores | Marco | bar: Semana 2 11 to Semana 3 12
Plantillas gráficas para documentos | Marco | bar: Semana 4 13
Diseño de la pantalla inicial e interna de los videos. | Marco | bar: Semana 1 14
Preproducción fotográfica | Edgar, Montse y Sonia | bar: Semana 2 11
Producción fotográfica | Edgar, Montse y Sonia | bar: Semana 4 13
Posproducción fotográfica | Sonia | bar: Semana 4 13
Retoque fotográfico | Marco | bar: Semana 2 15
Definir el formato de los documentos de las notas | Luis y Óscar | bar: Semana 4 9
Desar. del efecto de espejo y nivel de notas music. | Luis y Óscar | bar: Semana 4 17 to Semana 1 18
Elaboración de documentación general y textos | Sonia | bar: Semana 3 12 to Semana 1 14
Pantalla de login y otros ajustes | Luis y Óscar | bar: Semana 4 9 to Semana 1 10
Ajustes en la creación de cuenta de usuario | Luis y Óscar | bar: Semana 4 9
Desarrollo de wireframes | Patricia | bar: Semana 3 12 to Semana 4 13
Ajustes perfil de usuario y botoneras | Luis y Óscar | bar: Semana 3 12
Diagramación de documentos | Marco | bar: Semana 4 17
Imágenes de las 31 notas de la diagramación | Marco | bar: Semana 1 18
Diseño gráfico de la interfaz de usuario | Marco | bar: Semana 2 19 to Semana 4 21
Lista de términos para el glosario y simbología | Edgar y Montse | bar: Semana 2 19
Invest., implem. y pruebas de niveles de dificultad | Luis y Óscar | bar: Semana 2 19 to Semana 4 21
Elaboración de la historia de las 40 canciones | Edgar y Montse | bar: Semana 2 15; Semana 4 17 to Semana 1 18
Elaboración de 200 preguntas de la Trivia de gener. | Edgar y Montse | bar: Semana 2 19 to Semana 5 22
Desarrollo de la Trivia de generalidades | Luis y Óscar | bar: Semana 1 23 to Semana 3 25
Elaboración de 290 ítems para identif. Digitación | Edgar y Montse | bar: Semana 1 23 to Semana 4 26
Desarrollo de la act. de identificación de la digitación | Luis y Óscar | bar: Semana 3 29 to Semana 1 31
Elaboración 290 ítems para identif. de frases music. | Edgar y Montse | bar: Semana 3 29 to Semana 2 32
Desarrollo de act. de identificación de frases music. | Luis y Óscar | bar: Semana 3 33 to Semana 5 35
Desarrollo de funcionalid. de la pantalla Flautaoke | Luis y Óscar | bar: Semana 1 36 to Semana 3 38
Pruebas y ajustes | Todo el equipo | bar: Semana 4 39 to Semana 3 42
Integración de medios restantes | Luis y Óscar | bar: Semana 3 16; Semana 1 27 to Semana 2 28; Semana 5 44; Semana 4 48; Semana 3 51